BUILD-READY DELIVERY PLAN

DEVELOPMENT BACKLOG

MVP Task Breakdown - Analytic & Reporting Dashboard Divisi

TUJUAN DOKUMEN
Mengubah kebutuhan produk, arsitektur, model data, dan UAT menjadi urutan kerja yang dapat langsung dipindahkan ke task board. Dokumen menentukan dependensi dan gate; bukan janji tanggal selesai.

| Parameter | Keputusan |
| --- | --- |
| Basis | PRD v0.4 + UI/UX v0.2 + ARD v0.3 + Data Dictionary v0.2 + UAT v0.1 |
| Stack | TypeScript, React, NestJS, Prisma ORM, PostgreSQL |
| Arsitektur | Modular monolith; REST /api/v1; adapter untuk sumber eksternal |
| MVP pertama | Manager Minimarket: omzet, rekonsiliasi, dashboard, target, dan penilaian |
| Cara estimasi | S = kecil, M = sedang, L = besar; valid setelah spike dan kapasitas tim diketahui |
| Status dokumen | Baseline implementasi; diperbarui melalui decision log |

RISIKO UTAMA
Jangan memulai schema produksi atau logika final dari asumsi. Rumus omzet, data outlet, indikator performa, dan format ekspor SobatHR masih memerlukan keputusan atau contoh data nyata.

Cara membaca: ikuti release map, lalu kerjakan batch dari atas ke bawah. Task BLOCKED tidak boleh dianggap selesai dengan data buatan.

# 1. Operating Model Backlog

ATURAN
Satu task harus menghasilkan keluaran yang dapat diperiksa. Hindari task seperti 'buat backend' atau 'selesaikan dashboard' tanpa endpoint, layar, migration, test, dan acceptance yang jelas.

## 1.1 Status

| Status | Makna | Aturan pemakaian |
| --- | --- | --- |
| BACKLOG | Belum dipilih | Requirement tersedia tetapi belum masuk batch aktif. |
| READY | Siap dikerjakan | Definition of Ready terpenuhi dan tidak ada blocker. |
| IN_PROGRESS | Sedang dikerjakan | Hanya memiliki satu owner utama. |
| IN_REVIEW | Menunggu review | Kode/test tersedia; belum dinyatakan done. |
| BLOCKED | Tidak dapat dilanjutkan | Blocker, pemilik keputusan, dan dampak tercatat. |
| DONE | Selesai | Definition of Done dan acceptance terkait terpenuhi. |

## 1.2 Priority & Size

| Kode | Arti | Contoh |
| --- | --- | --- |
| P0 | Kritis / gate | Authorization, data integrity, payroll privacy, approval policy |
| P1 | Fitur inti MVP | Import omzet, dashboard, target, performa, workforce summary |
| P2 | Peningkatan | Optimasi UX, ekspor tambahan, polish non-kritis |
| S | Perubahan sempit | Satu komponen/endpoint/migration ringan |
| M | Lintas beberapa file | Use case lengkap dengan test |
| L | Perlu dipecah | Alur baru lintas FE/BE/DB atau integrasi eksternal |

## 1.3 Definition of Ready

Requirement dan UAT Case ID diketahui.

Role, division/outlet scope, input, output, state, dan error telah disebutkan.

Data contract tersedia atau task ditandai spike/blocked.

Dependensi migration, endpoint, atau komponen telah selesai.

Tidak ada keputusan bisnis kritis yang disamarkan sebagai asumsi final.

## 1.4 Definition of Done

Kode selesai dan review lulus; tidak ada secret atau data produksi di repository.

Migration, seed, policy, validation, transaction, audit, dan error handling diuji bila relevan.

Loading, empty, partial, error, success, locked, dan no-access state mengikuti UI spec.

Automated test dan UAT mapping lulus; dokumentasi kontrak diperbarui.

Observability tersedia untuk alur kritis tanpa mencatat data sensitif.

# 2. Release Map

| Release | Outcome | Scope utama | Gate keluar |
| --- | --- | --- | --- |
| R0 - Foundation | Aplikasi aman dapat dijalankan | Repo, environment, auth, role/scope, Prisma baseline, CI | Semua role masuk ke home yang benar; scope test PASS |
| R1 - Manager Minimarket | Manager membaca dan mengelola omzet | Org/outlet, import, validation, posting, reconciliation, SCR-01 | UAT ACC, REV, dan DASH inti PASS |
| R2 - Target & Performance | Workflow penilaian dapat disetujui BOD | Target, assessment, approval/return/lock, audit | UAT TGT dan PERF P0 PASS |
| R3 - Workforce | Data HR read-only dari SobatHR | File adapter, mapping employee, workforce facts, freshness | Contoh ekspor valid; HR privacy tests PASS |
| R4 - BOD & Expansion | Lintas divisi dan ringkasan eksekutif | BOD dashboard, payroll summary, konfigurasi 6 divisi | Agregasi cocok sumber; BOD sign-off |
| R5 - Production | Operasi terkendali | Hardening, UAT, backup/restore, monitoring, release | Exit criteria UAT dan release gate PASS |

TIDAK MEMAKAI TANGGAL PALSU
Dokumen tidak menetapkan durasi sprint karena jumlah developer, kapasitas, hosting, dan akses data belum diketahui. Tanggal baru ditambahkan setelah task diestimasi oleh tim yang mengerjakannya.

## 2.1 Critical Path

Auth + server-side scope -> organization/assignment -> seluruh modul bisnis.

Revenue import -> canonical daily facts -> reconciliation -> Manager dashboard.

KPI definitions/template -> assessment -> BOD approval -> final result.

SobatHR sample export -> mapping -> canonical HR facts -> workforce/payroll summary.

UAT P0 + restore/security evidence -> production release.

# 3. Foundation & Engineering Guardrails

ID	WORK ITEM	OWNER	DEPENDS	DONE WHEN

| FND-01 | Buat monorepo/workspace TypeScript untuk apps/web, apps/api, packages shared. | Fullstack | - | Build lokal dan CI dapat menjalankan lint, typecheck, test. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FND-02 | Konfigurasi environment local, test, staging; validasi env saat startup. | BE | FND-01 | App gagal cepat bila variable wajib tidak tersedia; secret tidak dikomit. |
| FND-03 | Buat NestJS app shell /api/v1, error envelope, trace_id, health endpoint. | BE | FND-01 | Contract dasar stabil; health check dapat dipantau. |
| FND-04 | Buat React app shell, routing, layout desktop, error boundary, global states. | FE | FND-01 | Role home, loading, empty, error, no-access dapat didemokan. |
| FND-05 | Konfigurasi Prisma + PostgreSQL, migration workflow, seed aman. | DB/BE | FND-02 | Migration kosong dan seed role/divisi anonim berjalan berulang. |
| FND-06 | Implementasi authentication/session/logout/reset baseline. | BE/FE | FND-03,04 | Sesi aman; logout/back-browser UAT-ACC-08 PASS. |
| FND-07 | Implementasi authorization policy + division/outlet scope server-side. | BE | FND-05,06 | Cross-scope request ditolak; UAT-ACC-01..07 automated PASS. |
| FND-08 | Buat audit event service append-only dan sanitasi log. | BE | FND-03,05 | Actor/entity/event/time/scope tercatat tanpa payload sensitif. |
| FND-09 | Buat test harness, fixture anonim, dan database test isolation. | QA/BE | FND-05 | Test repeatable; tidak bergantung urutan atau data developer. |
| FND-10 | Konfigurasi CI quality gate dan migration dry-run. | DevOps | FND-01,09 | PR diblokir bila lint/type/test/migration check gagal. |

GATE R0
FND-07 dan FND-08 adalah gate P0. UI yang menyembunyikan menu tanpa pemeriksaan policy server tidak boleh dilanjutkan sebagai solusi akses.

# 4. Organization, People & Configuration

ID	WORK ITEM	OWNER	DEPENDS	DONE WHEN

| ORG-01 | Migration Division dan Outlet sebagai data konfigurasi, bukan enum kode. | DB/BE | FND-05 | Enam divisi dapat di-seed; divisi baru dapat ditambah tanpa deploy kode. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ORG-02 | Migration Employee dan historical EmployeeAssignment. | DB/BE | ORG-01 | Assignment effectiveFrom/effectiveTo tidak overlap. |
| ORG-03 | Implementasi User, Role, Permission, UserScope dan capability check. | DB/BE | FND-07,ORG-01 | Role BOD/Superadmin/HRD/Manager/User dan scope dapat diuji. |
| ORG-04 | Endpoint/read model divisi, outlet, assignment, dan current user context. | BE | ORG-01..03 | FE menerima pilihan filter hanya sesuai scope. |
| ORG-05 | Komponen filter periode/divisi/outlet dengan state di URL. | FE | FND-04,ORG-04 | Filter bertahan saat navigasi antar layar terkait. |
| ORG-06 | Menu/route guard per capability dengan server enforcement. | FE/BE | ORG-03,04 | No-access konsisten; direct URL tidak bocor data. |
| ORG-07 | Superadmin configuration baseline untuk aktif/nonaktif divisi/outlet. | FE/BE | ORG-01,03 | Nonaktif tidak menghapus histori; perubahan diaudit. |
| ORG-08 | Seed dataset Minimarket anonim untuk demo dan UAT awal. | QA/DB | ORG-01..03 | Outlet M-01/M-02 dan akun per role siap digunakan. |

## 4.1 Business Input Required

Nama/kode resmi enam divisi dan daftar outlet awal.

Assignment Manager ke divisi/outlet.

Aturan apakah HRD memiliki scope global workforce atau scope tertentu.

# 5. Revenue Import & Reconciliation

ID	WORK ITEM	OWNER	DEPENDS	DONE WHEN

| REV-01 | Finalkan template Excel omzet harian/bulanan dan version marker. | Business/IT | ORG-01 | Kolom wajib, tipe, mata uang, aturan gross/net disetujui. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| REV-02 | Migration RevenueImport, StagingRow, RevenueDaily, RevenueMonthly. | DB/BE | REV-01,FND-05 | Unique/index, lineage, Decimal, dan delete behavior sesuai dictionary. |
| REV-03 | Private file upload, allowlist, size limit, checksum, metadata. | BE | FND-08 | File tidak public; duplikasi dapat dideteksi. |
| REV-04 | Parser adapter Excel dan canonical mapping harian/bulanan. | BE | REV-01..03 | Original row tersimpan di staging; parser tidak menulis domain langsung. |
| REV-05 | Row validation dengan kode error dan saran perbaikan. | BE | REV-04 | Tanggal/outlet/angka/duplikasi menghasilkan row+column error. |
| REV-06 | SCR-02 upload, mapping, recent imports, validation action. | FE | REV-03..05 | File/context terlihat; aksi disabled sampai input valid. |
| REV-07 | SCR-03 preview valid/warning/fail dan error report download. | FE/BE | REV-05 | UAT-REV-01/02 dapat dijalankan. |
| REV-08 | Atomic post, idempotency key, counts, audit, rollback. | BE | REV-05,FND-08 | UAT-REV-03/04 PASS; batch gagal tidak menulis fakta parsial. |
| REV-09 | Reconciliation daily vs monthly dan difference workflow. | BE | REV-08 | Status open/needs_confirmation/confirmed/locked valid. |
| REV-10 | SCR-04 comparison, difference drawer, confirm/lock. | FE | REV-09 | Alasan, reviewer, waktu, dan selisih terlihat. |
| REV-11 | Correction melalui superseded batch/reversal; tanpa overwrite histori. | BE | REV-08,09 | UAT-REV-09 PASS dan lineage tetap utuh. |
| REV-12 | Guard Money Changer: volume valuta bukan otomatis revenue. | BE/QA | REV-01,05 | UAT-REV-11 P0 PASS. |

BLOCKER SEBAGIAN
FE dapat dimulai menggunakan fixture, tetapi REV-01 harus selesai sebelum parser, validation, dan posting dianggap final.

# 6. Manager Dashboard Minimarket

ID	WORK ITEM	OWNER	DEPENDS	DONE WHEN

| DASH-01 | Buat reporting read model untuk revenue, target, workforce, performance. | BE | ORG-04,REV-08 | Response membawa period, source, lastSync, completeness. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DASH-02 | Implementasi formula/agregasi outlet dan divisi server-side. | BE/QA | DASH-01 | Tidak merata-ratakan persentase outlet; target nol menjadi N/A. |
| DASH-03 | SCR-01 header, contextual filters, breadcrumbs, freshness status. | FE | ORG-05,DASH-01 | Filter konsisten dan sumber data dapat diperiksa. |
| DASH-04 | KPI cards gross/net/target/achievement dengan level badge. | FE | DASH-02 | Nilai, label, comparator, status, level selalu tampil. |
| DASH-05 | Trend revenue dan tabel alternatif aksesibel. | FE | DASH-01 | Grafik tidak hanya mengandalkan warna; tabel/ringkasan tersedia. |
| DASH-06 | Outlet ranking dan drill-down dengan scope yang sama. | FE/BE | DASH-01,03 | Klik membawa filter yang sama; cross-scope ditolak. |
| DASH-07 | Workforce/performance/action summary cards. | FE | DASH-01 | Data kosong/parsial tidak diganti angka nol. |
| DASH-08 | Implement loading, empty, partial, stale, error, retry, no-access. | FE/QA | DASH-03..07 | UAT-DASH-01..07 PASS. |

MVP DEMO GATE
Setelah DASH-08, produk sudah dapat didemokan kepada Manager Minimarket dengan data mock atau data impor staging. Ini belum menjadi production sign-off.

# 7. Target & Performance Workflows

## 7.1 Revenue Target

ID	WORK ITEM	OWNER	DEPENDS	DONE WHEN

| TGT-01 | Migration RevenueTarget dan TargetApproval append-only. | DB/BE | ORG-02 | Unique outlet+period+metric+version dan actor relation valid. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TGT-02 | Create/update draft, submit, return, approve, lock use cases. | BE | TGT-01,FND-08 | Transition hanya melalui command bisnis; reason return wajib. |
| TGT-03 | SCR-05 target per outlet dan derived division total. | FE | TGT-02 | Divisi bukan input duplikat; total berasal dari outlet approved. |
| TGT-04 | BOD review queue dan target detail approve/return. | FE/BE | TGT-02 | BOD tidak mengedit nilai secara langsung. |
| TGT-05 | Segregation of duties dan reopen privileged action. | BE/QA | TGT-02 | Self-approval ditolak; reopen wajib reason+audit. |
| TGT-06 | Automated test + UAT TGT-01..08. | QA | TGT-02..05 | Semua UAT-TGT P0 PASS; histori tidak berubah. |

## 7.2 Performance Assessment

ID	WORK ITEM	OWNER	DEPENDS	DONE WHEN

| PERF-01 | Finalkan KPI level, unit, indicator, weight, scoring range. | Business | - | Template aktif total bobot 100%; versi efektif disetujui. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PERF-02 | Migration definition/template/indicator/assessment/score/approval. | DB/BE | PERF-01,ORG-02 | Version identity dan uniqueness sesuai dictionary. |
| PERF-03 | Server-side weighted score dan validation. | BE/QA | PERF-02 | Skor di luar rentang/weight tidak valid ditolak. |
| PERF-04 | SCR-06 Manager flow select-score-review-submit. | FE | PERF-03 | Draft menjadi read-only setelah submit. |
| PERF-05 | BOD approve/return/lock tanpa direct score edit. | FE/BE | PERF-03,04 | Return reason wajib; final hanya setelah approve. |
| PERF-06 | User view untuk hasil yang diizinkan. | FE/BE | PERF-05 | User tidak melihat draft atau data rekan kerja. |
| PERF-07 | Guard outlet revenue tidak otomatis menjadi individual score. | BE/QA | PERF-03 | UAT-PERF-10 P0 PASS. |
| PERF-08 | Automated test + UAT PERF-01..10. | QA | PERF-03..07 | Semua UAT-PERF P0 PASS. |

BLOCKER BISNIS
PERF-01 adalah blocker untuk perhitungan final. UI prototype boleh memakai template contoh yang diberi label demo.

# 8. SobatHR & Workforce Read-only

ID	WORK ITEM	OWNER	DEPENDS	DONE WHEN

| HR-01 | Dapatkan contoh export attendance, permission, leave, overtime, sickness, payroll. | HRD/IT | - | Header, sample anonim, code values, period, timezone, unique ID tersedia. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HR-02 | Finalkan mapping spec dan canonical DTO tiap domain. | BE/HRD | HR-01 | Vendor column tidak menjadi domain model langsung. |
| HR-03 | Migration source, import batch/row, employee map, canonical HR facts. | DB/BE | HR-02,ORG-02 | Batch lineage, source, completeness, indexes, privacy valid. |
| HR-04 | SobatHrImportAdapter parse/stage/validate/map/publish. | BE | HR-02,03 | File adapter menghasilkan DTO yang dapat diganti API adapter. |
| HR-05 | Employee mapping dan UNMAPPED resolution flow. | FE/BE | HR-03,04 | Baris unmapped tidak dipublikasikan diam-diam. |
| HR-06 | Import Center HRD: upload, validate, publish, history, error report. | FE | HR-04,05 | HRD operator; Superadmin hanya dukungan teknis sesuai keputusan final. |
| HR-07 | Workforce summary/read model dengan scope, source, freshness. | BE | HR-03,04 | Attendance/leave/overtime/sickness hanya read-only. |
| HR-08 | Workforce Overview dan employee self-view states. | FE | HR-07 | Manager lihat agregat scope; User hanya data sendiri. |
| HR-09 | PayrollSummaryMonthly aggregate tanpa employeeId. | DB/BE | HR-01,03 | Tidak ada endpoint detail; angka sensitif tidak masuk log. |
| HR-10 | Automated privacy tests + UAT HR-01..12. | QA | HR-04..09 | BOD-only payroll dan cross-scope tests PASS. |

BLOCKED
HR-02 sampai HR-06 dan HR-09 belum READY sampai HR-01 selesai. Jangan menebak format ekspor atau komponen payroll.

# 9. BOD Dashboard & Division Expansion

ID	WORK ITEM	OWNER	DEPENDS	DONE WHEN

| BOD-01 | Executive read model lintas divisi dengan KPI compatibility rule. | BE | DASH-02,TGT-02,PERF-05 | Metric level/unit/formula/version harus kompatibel sebelum dibandingkan. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BOD-02 | Executive overview: revenue, target, performance, workforce risk. | FE | BOD-01 | BOD melihat sumber, periode, freshness, dan drill-down. |
| BOD-03 | Unified approval queue untuk target dan assessment. | FE/BE | TGT-04,PERF-05 | Filter divisi/outlet/periode/status; urgency terlihat. |
| BOD-04 | Payroll Summary BOD-only. | FE/BE | HR-09 | Hanya agregat yang disetujui; tanpa employee detail/export. |
| BOD-05 | Configuration-driven dashboard/module/KPI per divisi. | BE/FE | ORG-07,BOD-01 | Divisi baru memakai shell yang sama; modul/widget dapat diaktifkan. |
| BOD-06 | Konfigurasi Wrapping, Cellular, Reflexy, FnB, Money Changer. | IT/Business | BOD-05 | Setiap divisi memiliki outlet, module config, KPI placeholder/approved. |
| BOD-07 | Cross-division reporting/export sesuai permission. | BE/FE | BOD-01,05 | Ekspor memakai scope server-side dan menghasilkan audit event. |
| BOD-08 | UAT BOD dan regression semua role/divisi. | QA/Business | BOD-02..07 | Agregasi reconcile; approval dan privacy P0 PASS. |

PRINSIP EKSPANSI
Tambahkan divisi melalui data konfigurasi bila alur sama. Bila sumber data, workflow, atau rumusnya berbeda, buat requirement dan task baru; jangan memaksa satu widget menangani aturan yang tidak kompatibel.

# 10. Hardening, UAT & Production

ID	WORK ITEM	OWNER	DEPENDS	DONE WHEN

| OPS-01 | Security review auth, policy, scope, file access, secrets. | IT/Security | R1-R4 | Tidak ada critical/high unresolved finding. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OPS-02 | Performance test dashboard baseline dan import 10k rows. | QA/BE | REV,DASH | Threshold disetujui; progress async tanpa timeout. |
| OPS-03 | Accessibility/browser regression untuk layar kritis. | QA/FE | DASH,TGT,PERF,HR | Keyboard, focus, labels, non-color status PASS. |
| OPS-04 | Monitoring uptime, error rate, queue, import failure, trace_id. | DevOps | FND-03,REV-08 | Alert dan dashboard operasional tersedia. |
| OPS-05 | Backup policy dan restore drill PostgreSQL + private files. | DevOps | FND-05,REV-03 | RPO/RTO disetujui; bukti restore tersimpan. |
| OPS-06 | Retention matrix audit/import/raw file/document/payroll summary. | IT/HRD | HR-03 | Purge/archive tidak merusak histori wajib. |
| OPS-07 | Staging deployment dan production-like migration dry-run. | DevOps | FND-10 | Deploy/rollback tidak merusak data yang telah dimigrasi. |
| OPS-08 | Jalankan UAT v0.1, defect triage, retest, sign-off. | QA/Business | R1-R4 | 100% P0 PASS; tidak ada S1/S2 terbuka. |
| OPS-09 | Production seed minimum dan account bootstrap aman. | IT | OPS-01,07 | Tidak ada default password atau employee demo. |
| OPS-10 | Go-live checklist, rollback owner, support path, decision log. | IT/BOD | OPS-01..09 | GO/NO-GO ditandatangani; owner dan komunikasi jelas. |

LARANGAN PRODUKSI
Prisma Studio bukan panel admin produksi. Raw HR/payroll, NIK, rekening, diagnosis, secret, dan file sensitif tidak boleh masuk log atau URL publik.

# 11. Dependency & Readiness Register

| Dependency / decision | Owner | Blocks | Current state | Action |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Daftar divisi/outlet/kode | Business/IT | ORG-01, REV validation | OPEN | Sahkan master awal dan aturan perubahan. |
| Rumus omzet gross/net | Finance/Business | REV-01, DASH-02 | OPEN | Tentukan formula, rounding, tax/discount/refund. |
| KPI/indicator/weight | BOD/Manager | PERF-01..08 | OPEN | Setujui template per divisi dan effective period. |
| SobatHR sample export | HRD | HR-02..10 | BLOCKED | Minta export anonim dan data dictionary vendor. |
| Payroll aggregation | BOD/HRD | HR-09, BOD-04 | BLOCKED | Setujui komponen agregat yang boleh terlihat. |
| Import ownership/frequency | HRD/IT | HR-06, freshness | OPEN | Tetapkan operator, jadwal, SLA, correction owner. |
| Hosting/storage/queue | IT | OPS deployment | OPEN | Pilih provider dan konfigurasi environment. |
| RPO/RTO/retention | IT/HRD | OPS-05,06 | OPEN | Sahkan target recovery dan masa simpan. |

## 11.1 Ready Now

FND-01 sampai FND-10 dengan nilai konfigurasi/fixture anonim.

ORG-01 sampai ORG-08 setelah master divisi/outlet awal disahkan.

FE app shell dan SCR-01 menggunakan mock/read-model contract sementara.

Automated test policy, scope, audit, state, dan error envelope.

## 11.2 Must Not Be Finalized Yet

Parser/posting revenue sebelum template dan rumus omzet disahkan.

Skor performa final sebelum indikator dan bobot disetujui.

SobatHR mapping sebelum contoh export tersedia.

Payroll summary sebelum agregasi BOD/HRD disetujui.

Production release sebelum UAT, security, backup/restore, dan privacy gates PASS.

# 12. Task Board & Handoff Rules

## 12.1 Minimum Fields per Ticket

| Field | Isi minimum |
| --- | --- |
| Backlog ID | FND/ORG/REV/DASH/TGT/PERF/HR/BOD/OPS number |
| Outcome | Perilaku atau artefak yang dapat diperiksa |
| Requirement | Dokumen + bagian + Screen ID / UAT Case ID |
| Scope | Role, divisionId, outletId, period, capability |
| Contract | Input, output, error, state transition, audit event |
| Dependencies | Migration, endpoint, component, decision, external data |
| Test | Unit/integration/UI/UAT mapping dan negative path |
| Evidence | PR, test output, screenshot, migration result, trace/batch ID |

## 12.2 Pull Request Gate

Satu PR memiliki Backlog ID dan scope yang jelas.

Tidak menambah field, enum, permission, atau formula tanpa sumber/decision log.

Migration backward-compatible atau memiliki rollback/forward-fix plan.

Policy dan scope diuji di server; FE guard bukan pengganti authorization.

Data sensitif tidak ada pada fixture, screenshot, log, error, dan commit history.

UAT case terkait dicantumkan; bug fix memiliki regression test.

## 12.3 Prompt Starter

VIBE CODING PROMPT
Kerjakan [BACKLOG ID] mengikuti PRD v0.4, UI/UX v0.2, ARD v0.3, Data Dictionary v0.2, UAT v0.1, dan Backlog v0.1. Tampilkan terlebih dahulu file yang akan dibuat/diubah, dependency, data contract, permission, dan test plan. Implementasikan hanya scope task. Jangan membuat keputusan bisnis baru; tandai BLOCKED atau configurable.

DOKUMEN TERAKHIR
Setelah backlog ini, susun API Contract & AI Coding Instructions. Dokumen tersebut akan mengunci endpoint, request/response, error code, authorization, dan prompt per modul.